## Overall Gantt Chart
| Plan |  |  | Actual |  |  |  |  | Data Prep | PhD Completion Plan Gantt Chart: Actual View
Task | Start Date | Working Days | End Date | Start Date | Working Days | End Date | %Completion | Task | Start Date | # Days | # Days Completed
Aim 1 - Experiment 1 | 2020-07-01 | 54 | 2020-08-24 | 2020-07-01 | 54 | 2020-08-24 | 50% | Aim 1 - Experiment 1 | 2020-07-01 | 54 | 27
Aim 1 - Experiment 2 | 2020-08-01 | 54 | 2020-09-24 | 2020-08-01 | 54 | 2020-09-24 | 10% | Aim 1 - Experiment 2 | 2020-08-01 | 54 | 5.4
Aim 1 - Experiment 3 | 2020-09-01 | 53 | 2020-10-24 | 2020-09-01 | 53 | 2020-10-24 | 0% | Aim 1 - Experiment 3 | 2020-09-01 | 53 | 0
Aim 1 - Experiment 4 | 2020-10-01 | 54 | 2020-11-24 | 2020-10-01 | 54 | 2020-11-24 | 0% | Aim 1 - Experiment 4 | 2020-10-01 | 54 | 0
Write Paper 1 | 2020-07-01 | 183 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 183 | 2020-12-31 | 25% | Write Paper 1 | 2020-07-01 | 183 | 45.75
Aim 2 - Experiment 1 | 2021-01-01 | 54 | 2021-02-24 | 2021-01-01 | 54 | 2021-02-24 | 0% | Aim 2 - Experiment 1 | 2021-01-01 | 54 | 0
Aim 2 - Experiment 2 | 2021-02-01 | 54 | 2021-03-24 | 2021-02-01 | 54 | 2021-03-24 | 0% | Aim 2 - Experiment 2 | 2021-02-01 | 51 | 0
Aim 2 - Experiment 3 | 2021-03-01 | 53 | 2021-04-24 | 2021-03-01 | 53 | 2021-04-24 | 0% | Aim 2 - Experiment 3 | 2021-03-01 | 54 | 0
Aim 2 - Experiment 4 | 2021-04-01 | 54 | 2021-05-24 | 2021-04-01 | 54 | 2021-05-24 | 0% | Aim 2 - Experiment 4 | 2021-04-01 | 53 | 0
Write Paper 2 | 2021-01-01 | 183 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | 183 | 2021-06-30 | 0% | Write Paper 2 | 2021-01-01 | 180 | 0
Aim 3 - Experiment 1 | 2021-06-01 | 54 | 2021-08-24 | 2021-06-01 | 54 | 2021-08-24 | 15% | Aim 3 - Experiment 1 | 2021-06-01 | 84 | 12.6
Aim 3 - Experiment 2 | 2021-07-01 | 54 | 2021-09-24 | 2021-07-01 | 54 | 2021-09-24 | 0% | Aim 3 - Experiment 2 | 2021-07-01 | 85 | 0
Aim 3 - Experiment 3 | 2021-08-01 | 53 | 2021-10-24 | 2021-08-01 | 53 | 2021-10-24 | 0% | Aim 3 - Experiment 3 | 2021-08-01 | 84 | 0
Aim 3 - Experiment 4 | 2021-09-01 | 54 | 2021-11-24 | 2021-09-01 | 54 | 2021-11-24 | 0% | Aim 3 - Experiment 4 | 2021-09-01 | 84 | 0
Write Paper | 2021-06-01 | 183 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 183 | 2021-12-31 | 0% | Write Paper | 2021-06-01 | 213 | 0
Write Literature Review Chapter | 2020-05-14 | 462 | 2021-08-19 | 2020-05-14 | 462 | 2021-08-19 | 50% | Write Literature Review Chapter | 2020-05-14 | 462 | 231
Write Chapter 2 - Paper 1 | 2021-01-01 | 31 | 2021-02-01 | 2021-01-01 | 31 | 2021-02-01 | 0% | Write Chapter 2 - Paper 1 | 2021-01-01 | 31 | 0
Write Chapter 3 - Paper 2 | 2021-07-01 | 31 | 2021-08-01 | 2021-07-01 | 31 | 2021-08-01 | 0% | Write Chapter 3 - Paper 2 | 2021-07-01 | 31 | 0
Wrte Chapter 4 - Paper 3 | 2021-12-01 | 30 | 2021-12-31 | 2021-12-01 | 30 | 2021-12-31 | 0% | Wrte Chapter 4 - Paper 3 | 2021-12-01 | 30 | 0
Write Discussion & Final Write Up | 2021-02-01 | 333 | 2021-12-31 | 2021-02-01 | 333 | 2021-12-31 | 0% | Write Discussion & Final Write Up | 2021-02-01 | 333 | 0
[8 empty] | Select Scenario: | Actual
Formulas:
Start Date = IF(K27="plan",[Start Date],[Start Date])

## Calendar View
AUGUST 2020
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
[7 empty] | 2020-08-01 | KEY
Aim 1 Experiments
Aim 2 Experiments
Aim 3 Experiments
Writing / Thesis Work
2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | 2020-08-07 | 2020-08-08
2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 |  | 2020-08-14 | 2020-08-15
2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2020-08-21 | 2020-08-22
2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  | 2020-08-28 | 2020-08-29
2020-08-30 | 2020-08-31 |  |  |  | {42}
SEPTEMBER 2020
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | 2020-09-04 | 2020-09-05
2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 2020-09-11 | 2020-09-12
2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2020-09-18 | 2020-09-19
2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | 2020-09-25 | 2020-09-26
2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30
OCTOBER 2020
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  |  |  | 2020-10-01 |  | 2020-10-02 | 2020-10-03
2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | 2020-10-09 | 2020-10-10
2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | 2020-10-16 | 2020-10-17
2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 |  | 2020-10-23 | 2020-10-24
2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 |  | 2020-10-30 | 2020-10-31
NOVEMBER 2020
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 |  | 2020-11-06 | 2020-11-07
2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | 2020-11-13 | 2020-11-14
2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2020-11-20 | 2020-11-21
2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  | 2020-11-27 | 2020-11-28
2020-11-29 | 2020-11-30
DECEMBER 2020
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | 2020-12-04 | 2020-12-05
2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12
2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | 2020-12-18 | 2020-12-19
2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 |  | 2020-12-25 | 2020-12-26
2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
JANUARY 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
[6 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-02
2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09
2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16
2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 2021-01-22 | 2021-01-23
2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 |  | 2021-01-29 | 2021-01-30
2021-01-31 |  |  |  |  | {42}
FEBRUARY 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
| 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  | 2021-02-05 | 2021-02-06
2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 |  | 2021-02-12 | 2021-02-13
2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 |  | 2021-02-19 | 2021-02-20
2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 |  | 2021-02-26 | 2021-02-27
2021-02-28
MARCH 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
| 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 |  | 2021-03-05 | 2021-03-06
2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | 2021-03-12 | 2021-03-13
2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 |  | 2021-03-19 | 2021-03-20
2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 |  | 2021-03-26 | 2021-03-27
2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31
APRIL 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  |  |  | 2021-04-01 |  | 2021-04-02 | 2021-04-03
2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | 2021-04-09 | 2021-04-10
2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  | 2021-04-16 | 2021-04-17
2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  | 2021-04-23 | 2021-04-24
2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 |  | 2021-04-30
MAY 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
2021-05-01
2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 |  | 2021-05-07 | 2021-05-08
2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  | 2021-05-14 | 2021-05-15
2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  | 2021-05-21 | 2021-05-22
2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  | 2021-05-28 | 2021-05-29
2021-05-30 | 2021-05-31 |  |  |  | {42}
JUNE 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 |  | 2021-06-04 | 2021-06-05
2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 |  | 2021-06-11 | 2021-06-12
2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 |  | 2021-06-18 | 2021-06-19
2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 |  | 2021-06-25 | 2021-06-26
2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30
JULY 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  |  |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-02 | 2021-07-03
2021-07-04 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  | 2021-07-09 | 2021-07-10
2021-07-11 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  | 2021-07-16 | 2021-07-17
2021-07-18 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 |  | 2021-07-23 | 2021-07-24
2021-07-25 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 |  | 2021-07-30 | 2021-07-31
AUGUST 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
2021-08-01 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | 2021-08-06 | 2021-08-07
2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 |  | 2021-08-13 | 2021-08-14
2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 |  | 2021-08-20 | 2021-08-21
2021-08-22 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  | 2021-08-27 | 2021-08-28
2021-08-29 | 2021-08-30 | 2021-08-31
SEPTEMBER 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 |  | 2021-09-03 | 2021-09-04
2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  | 2021-09-10 | 2021-09-11
2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 |  | 2021-09-17 | 2021-09-18
2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 |  | 2021-09-24 | 2021-09-25
2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
OCTOBER 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
[6 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-02
2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 |  | 2021-10-08 | 2021-10-09
2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 |  | 2021-10-15 | 2021-10-16
2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 |  | 2021-10-22 | 2021-10-23
2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 |  | 2021-10-29 | 2021-10-30
2021-10-31 |  |  |  |  | {42}
NOVEMBER 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
| 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 |  | 2021-11-05 | 2021-11-06
2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 2021-11-12 | 2021-11-13
2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 |  | 2021-11-19 | 2021-11-20
2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  | 2021-11-26 | 2021-11-27
2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
DECEMBER 2021
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |  | Friday | Saturday
|  |  | 2021-12-01 | 2021-12-02 |  | 2021-12-03 | 2021-12-04
2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 |  | 2021-12-10 | 2021-12-11
2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 |  | 2021-12-17 | 2021-12-18
2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 |  | 2021-12-24 | 2021-12-25
2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 |  | 2021-12-31

## Aim 1 Gantt Chart
| Plan |  |  | Actual |  |  |  |  | Data Prep | Aim 1 Gantt Chart: Actual View
Task | Start Date | Working Days | End Date | Start Date | Working Days | End Date | %Completion | Task | Start Date | # Days | # Days Completed
Experiment 1 - Optimise | 2020-07-01 | 31 | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 31 | 2020-08-01 | 50% | Experiment 1 - Optimise | 2020-07-01 | 31 | 15.5
Experiment 1 - Run | 2020-08-01 | 7 | 2020-08-08 | 2020-08-01 | 7 | 2020-08-08 | 10% | Experiment 1 - Run | 2020-08-01 | 7 | 0.7
Experiment 1 - Image | 2020-08-09 | 7 | 2020-08-16 | 2020-08-09 | 7 | 2020-08-16 | 5% | Experiment 1 - Image | 2020-08-09 | 7 | 0.35
Experiment 1 - Analyse | 2020-08-17 | 7 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | 7 | 2020-08-24 | 0% | Experiment 1 - Analyse | 2020-08-17 | 7 | 0
Experiment 2 - Optimise | 2020-08-01 | 31 | 2020-09-01 | 2020-08-01 | 31 | 2020-09-01 | 10% | Experiment 2 - Optimise | 2020-08-01 | 31 | 3.1
Experiment 2 - Run | 2020-09-01 | 7 | 2020-09-08 | 2020-09-01 | 7 | 2020-09-08 | 0% | Experiment 2 - Run | 2020-09-01 | 7 | 0
Experiment 2 - Image | 2020-09-09 | 7 | 2020-09-16 | 2020-09-09 | 7 | 2020-09-16 | 0% | Experiment 2 - Image | 2020-09-09 | 7 | 0
Experiment 2 - Analyse | 2020-09-17 | 7 | 2020-09-24 | 2020-09-17 | 7 | 2020-09-24 | 0% | Experiment 2 - Analyse | 2020-09-17 | 7 | 0
Experiment 3 - Optimise | 2020-09-01 | 30 | 2020-10-01 | 2020-09-01 | 31 | 2020-10-01 | 0% | Experiment 3 - Optimise | 2020-09-01 | 30 | 0
Experiment 3 - Run | 2020-10-01 | 7 | 2020-10-08 | 2020-10-01 | 7 | 2020-10-08 | 0% | Experiment 3 - Run | 2020-10-01 | 7 | 0
Experiment 3 - Image | 2020-10-09 | 7 | 2020-10-16 | 2020-10-09 | 7 | 2020-10-16 | 0% | Experiment 3 - Image | 2020-10-09 | 7 | 0
Experiment 3 - Analyse | 2020-10-17 | 7 | 2020-10-24 | 2020-10-17 | 7 | 2020-10-24 | 0% | Experiment 3 - Analyse | 2020-10-17 | 7 | 0
Experiment 4 - Optimise | 2020-10-01 | 31 | 2020-11-01 | 2020-10-01 | 31 | 2020-11-01 | 0% | Experiment 4 - Optimise | 2020-10-01 | 31 | 0
Experiment 4 - Run | 2020-11-01 | 7 | 2020-11-08 | 2020-11-01 | 7 | 2020-11-08 | 0% | Experiment 4 - Run | 2020-11-01 | 7 | 0
Experiment 4 - Image | 2020-11-09 | 7 | 2020-11-16 | 2020-11-09 | 7 | 2020-11-16 | 0% | Experiment 4 - Image | 2020-11-09 | 7 | 0
Experiment 4 - Analyse | 2020-11-17 | 7 | 2020-11-24 | 2020-11-17 | 7 | 2020-11-24 | 0% | Experiment 4 - Analyse | 2020-11-17 | 7 | 0
Write Paper 1 | 2020-07-01 | 183 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 183 | 2020-12-31 | 25% | Write Paper 1 | 2020-07-01 | 183 | 45.75
[8 empty] | Select Scenario: | Actual
Formulas:
Start Date = IF(K32="plan",[Start Date],[Start Date])

## Aim 2 Gantt Chart
| Plan |  |  | Actual |  |  |  |  | Data Prep | Aim 2 Gantt Chart: Actual View
Task | Start Date | Working Days | End Date | Start Date | Working Days | End Date | %Completion | Task | Start Date | # Days | # Days Completed
Experiment 1 - Optimise | 2021-01-01 | 31 | 2021-02-01 | 2021-01-01 | 31 | 2021-02-01 | 50% | Experiment 1 - Optimise | 2021-01-01 | 31 | 15.5
Experiment 1 - Run | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-08 | 2021-02-01 | 7 | 2021-02-08 | 10% | Experiment 1 - Run | 2021-02-01 | 7 | 0.7
Experiment 1 - Image | 2021-02-09 | 7 | 2021-02-16 | 2021-02-09 | 7 | 2021-02-16 | 5% | Experiment 1 - Image | 2021-02-09 | 7 | 0.35
Experiment 1 - Analyse | 2021-02-17 | 7 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 7 | 2021-02-24 | 0% | Experiment 1 - Analyse | 2021-02-17 | 7 | 0
Experiment 2 - Optimise | 2021-02-01 | 31 | 2021-03-01 | 2021-02-01 | 31 | 2021-03-01 | 10% | Experiment 2 - Optimise | 2021-02-01 | 28 | 2.8
Experiment 2 - Run | 2021-03-01 | 7 | 2021-03-08 | 2021-03-01 | 7 | 2021-03-08 | 0% | Experiment 2 - Run | 2021-03-01 | 7 | 0
Experiment 2 - Image | 2021-03-09 | 7 | 2021-03-16 | 2021-03-09 | 7 | 2021-03-16 | 0% | Experiment 2 - Image | 2021-03-09 | 7 | 0
Experiment 2 - Analyse | 2021-03-17 | 7 | 2021-03-24 | 2021-03-17 | 7 | 2021-03-24 | 0% | Experiment 2 - Analyse | 2021-03-17 | 7 | 0
Experiment 3 - Optimise | 2021-03-01 | 30 | 2021-04-01 | 2021-03-01 | 30 | 2021-04-01 | 0% | Experiment 3 - Optimise | 2021-03-01 | 31 | 0
Experiment 3 - Run | 2021-04-01 | 7 | 2021-04-08 | 2021-04-01 | 7 | 2021-04-08 | 0% | Experiment 3 - Run | 2021-04-01 | 7 | 0
Experiment 3 - Image | 2021-04-09 | 7 | 2021-04-16 | 2021-04-09 | 7 | 2021-04-16 | 0% | Experiment 3 - Image | 2021-04-09 | 7 | 0
Experiment 3 - Analyse | 2021-04-17 | 7 | 2021-04-24 | 2021-04-17 | 7 | 2021-04-24 | 0% | Experiment 3 - Analyse | 2021-04-17 | 7 | 0
Experiment 4 - Optimise | 2021-04-01 | 31 | 2021-05-01 | 2021-04-01 | 31 | 2021-05-01 | 0% | Experiment 4 - Optimise | 2021-04-01 | 30 | 0
Experiment 4 - Run | 2021-05-01 | 7 | 2021-05-08 | 2021-05-01 | 7 | 2021-05-08 | 0% | Experiment 4 - Run | 2021-05-01 | 7 | 0
Experiment 4 - Image | 2021-05-09 | 7 | 2021-05-16 | 2021-05-09 | 7 | 2021-05-16 | 0% | Experiment 4 - Image | 2021-05-09 | 7 | 0
Experiment 4 - Analyse | 2021-05-17 | 7 | 2021-05-24 | 2021-05-17 | 7 | 2021-05-24 | 0% | Experiment 4 - Analyse | 2021-05-17 | 7 | 0
Write Paper 2 | 2021-01-01 | 183 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | 183 | 2021-06-30 | 25% | Write Paper 2 | 2021-01-01 | 180 | 45
[8 empty] | Select Scenario: | Actual
Formulas:
Start Date = IF(K32="plan",[Start Date],[Start Date])

## Aim 3 Gantt Chart
| Plan |  |  | Actual |  |  |  |  | Data Prep | Aim 3 Gantt Chart: Actual View
Task | Start Date | Working Days | End Date | Start Date | Working Days | End Date | %Completion | Task | Start Date | # Days | # Days Completed
Experiment 1 - Optimise | 2021-07-01 | 31 | 2021-08-01 | 2021-07-01 | 31 | 2021-08-01 | 50% | Experiment 1 - Optimise | 2021-07-01 | 31 | 15.5
Experiment 1 - Run | 2021-08-01 | 7 | 2021-08-08 | 2021-08-01 | 7 | 2021-08-08 | 10% | Experiment 1 - Run | 2021-08-01 | 7 | 0.7
Experiment 1 - Image | 2021-08-09 | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-09 | 7 | 2021-08-16 | 5% | Experiment 1 - Image | 2021-08-09 | 7 | 0.35
Experiment 1 - Analyse | 2021-08-17 | 7 | 2021-08-24 | 2021-08-17 | 7 | 2021-08-24 | 0% | Experiment 1 - Analyse | 2021-08-17 | 7 | 0
Experiment 2 - Optimise | 2021-08-01 | 31 | 2021-09-01 | 2021-08-01 | 31 | 2021-09-01 | 10% | Experiment 2 - Optimise | 2021-08-01 | 31 | 3.1
Experiment 2 - Run | 2021-09-01 | 7 | 2021-09-08 | 2021-09-01 | 7 | 2021-09-08 | 0% | Experiment 2 - Run | 2021-09-01 | 7 | 0
Experiment 2 - Image | 2021-09-09 | 7 | 2021-09-16 | 2021-09-09 | 7 | 2021-09-16 | 0% | Experiment 2 - Image | 2021-09-09 | 7 | 0
Experiment 2 - Analyse | 2021-09-17 | 7 | 2021-09-24 | 2021-09-17 | 7 | 2021-09-24 | 0% | Experiment 2 - Analyse | 2021-09-17 | 7 | 0
Experiment 3 - Optimise | 2021-09-01 | 30 | 2021-10-01 | 2021-09-01 | 30 | 2021-10-01 | 0% | Experiment 3 - Optimise | 2021-09-01 | 30 | 0
Experiment 3 - Run | 2021-10-01 | 7 | 2021-10-08 | 2021-10-01 | 7 | 2021-10-08 | 0% | Experiment 3 - Run | 2021-10-01 | 7 | 0
Experiment 3 - Image | 2021-10-09 | 7 | 2021-10-16 | 2021-10-09 | 7 | 2021-10-16 | 0% | Experiment 3 - Image | 2021-10-09 | 7 | 0
Experiment 3 - Analyse | 2021-10-17 | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-17 | 7 | 2021-10-24 | 0% | Experiment 3 - Analyse | 2021-10-17 | 7 | 0
Experiment 4 - Optimise | 2021-10-01 | 31 | 2021-11-01 | 2021-10-01 | 31 | 2021-11-01 | 0% | Experiment 4 - Optimise | 2021-10-01 | 31 | 0
Experiment 4 - Run | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08 | 2021-11-01 | 7 | 2021-11-08 | 0% | Experiment 4 - Run | 2021-11-01 | 7 | 0
Experiment 4 - Image | 2021-11-09 | 7 | 2021-11-16 | 2021-11-09 | 7 | 2021-11-16 | 0% | Experiment 4 - Image | 2021-11-09 | 7 | 0
Experiment 4 - Analyse | 2021-11-17 | 7 | 2021-11-24 | 2021-11-17 | 7 | 2021-11-24 | 0% | Experiment 4 - Analyse | 2021-11-17 | 7 | 0
Write Paper 3 | 2021-07-01 | 183 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 183 | 2021-12-31 | 25% | Write Paper 3 | 2021-07-01 | 183 | 45.75
[8 empty] | Select Scenario: | Actual
Formulas:
Start Date = IF(K32="plan",[Start Date],[Start Date])